**Муниципальная программа**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019-2021гг»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019-2021 гг» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Середского сельского поселения, Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», |
| Основные разработчики программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Координатор программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах  - определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения  - обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения  - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах  -выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах |
| Срок реализации программы | Период реализации программы – 2019-2021 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования- 30034 тыс.руб.  2019г. -12629тыс.руб., 2020г. -7827 тыс.руб.,  2021г. - 9578 тыс.руб.  Источники финансирования:  средства местного бюджета – 23618 тыс. руб, 2019г-6213тыс. руб, 2020г.-7827тыс.руб.,2021г-.9578 тыс.руб.  средства областного бюджета – 6416 тыс.руб., 2019г.- 6416тыс.руб. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы Администрация Середского сельского поселения и Муниципальный Совет Середского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Середского сельского поселения тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры. Организация дорожной деятельности в отношении автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций:

- формирование и ведение перечня автодорог;

- формирование муниципального заказа на строительство и содержание дорог;

- обеспечение безопасного дорожного движения на автодорогах.

Основу дорожной сети на территории поселения составляют автодороги областного и районного движения, которые являются основными транспортными артериями, связывающие 220 населенных пунктов, а также улично-дорожная сеть.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| Областные | 145,88 | 33,3 |
| Районные | 188,434 | 43,0 |
| Улично-дорожная сеть | 103,965 | 23,7 |
| ИТОГО: | 438,279 | 100,0 |

По состоянию на 01.12.2018г.

**улично-дорожная сеть – 103,965 км**

- протяженность грунтовых дорог – 76,94 км

- протяженность с твердым покрытием – 22,8 км

- протяженность с усовершенствованным покрытием – 4,22 км

**2.Основные цели и задачи Программы**

Основной целью и задачей Программы является: - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах

-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах

**3.Перечень мероприятий муниципальной Программы.**

**Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети в Середском сельском поселении на 2019-2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт**  число постоянных жителей(+дачное население) | **Наименование мероприятий** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. | | | **Примечание** |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
| **Ремонт дорог в границах населенных пунктов:** (*бюджет: область + поселение*) | ***7484*** | ***3068*** | ***4819*** |  |
|  |  | Содержание:  Зимнее(расчистка снега) -  Летнее (ямочный ремонт, грейдирование)-  Организация безопасности движения (дор. Знаки)-  Проектная документация - | **3053**  900  1700  253  200 | 3068  600  2168  100  200 | 4819  600  3919  100  200 |  |
| 1 | д.**Хмельничново**:  16(+9) | ул.Садовая- 0,3 км | **729** |  |  | Экспертиза Зявл.2015 г. |
| 2 | **д.Яскино**  20(+17) | ул.Центральная 0,4 км | **2032** |  |  | Экспертиза Зявл.2017 г. |
| 3 | **д.Голодяево**  26(+27) | Ул. Садовая 0,6 км | **1670** |  |  | Экспертиза Зявл.2017 г. |
| 4 | **д.Семлово**  40(+8) | ул.Центральная 0,3 км |  | В объёмах по содержанию | В объёмах по содержанию | после газификации |
| 5 | **д.Ташаново**  40(+8) | ул.Тихая 0,4 км |  | В объёмах по содержанию |  | после газификации |
| 6 | **д.Федурино**  253(+30) | ул. Нижняя 0,19 км |  |  | В объёмах по содержанию | Ремонт  после газификации |
| 7 | ул.Молодежная 0,3 км |  |
| 8 | ул.Орлова 0,19 км |  |
| 9 | **д.Козлово**  112(+20) | ул. Южная 0,36 км |  |  | В объёмах по содержанию | Ремонт  после газификации |
| 10 | ул.Молодежная 0,54 км |  |  |
| 11 | ул.Лесная 0,25 км |  |  |
| 12 | **д. Зубцово:** 9(+10) | Ул. Окружная 0,2 км. |  |  | 300 | Заявл.2014г. |

**Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог между**

**населенными пунктами в Середском сельском поселении на 2019-2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Насел.**  **пункт** | **Проживает**  (пост/регист)  **Чел.** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. | | | **Примечания** |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | **Ремонт дорог вне границ нас. пунктов:**  (*бюджет района*) |  |  | **5145** | **4759** | **4759** |  |
|  | Содержание, в том числе:  Зимнее (снегоочистка) –  Летнее (ямочный ремонт, грейдирование, устройство водоотвода) -  Проектная документация и экспертиза – | |  | 1565  750  815 | 759  759 | 759  759 | На 2020-2021гг. уточнение провести в соответствии с соглашением по передаче полномочий Даниловского МР |
| 1 | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Кузнецово 1,5 км | Кузнецово | **18**(+17) |  | 2000 |  | *Смета(экспертиза)*  *Заявл.****2015****г*  *Участок №1 сдан в 2018г* |
| 2 | Коровино-Фоминское -1,0 км | Фоминское | 8(+15) |  | 2000 | 2000 | *Смета (экспертиза) заяв.****2014г.***  *Проезда нет* |
| 3 | «Ломки- Романцево» 0,67 (до реки) | **Ломки** | 17 | 3580 |  |  | *Смета Заявл. 2015г.* |
| 4 | Павликово-Илькино  0,75 км | **Илькино** | 5(+8) |  |  | 2000 | *Смета Заяв.2015г.* |

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии утвержденным Положением № 165 от 09.12.2015г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области».

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети населенных пунктах поселения

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах

- обеспечение ежегодного содержания сети автодорог

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривает участие органов местного самоуправления и подрядных организаций, определяемых на основании Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация Программы связана с планированием и организацией работ по вопросам создания оптимальных условий для развития культуры и спорта в поселении.

Координатор Программы осуществляет:

- подготовку перечня проектов, планируемых к реализации в очередном году исполнения Программы

- контроль исполнения Программы

- подготовку планов реализации проектов

- ежемесячный мониторинг выполнения планов проектов и анализ отклонений выполняемых работ от намеченного графика

- реализацию закрепленных за ними мероприятий

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета Середского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

**6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы**

- обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс.руб. | | | Источник финансирования | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12629 | 7827 | 9578 | Областной, районный,местный, бюджет | Областной, районный,местный, бюджет | Областной, районный,местный, бюджет |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**8.Система организации контроля за реализацией Программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Середского сельского поселения, Муниципальный Совет Середского сельского поселения.