**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

от 20.11.2014 г. № 92 с.Середа

Об утверждении муниципальной

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог, повышение

безопасности дорожного движения

 на территории Середского сельского поселения

Даниловского муниципального

района Ярославской области

на 2015-2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями), в целях обеспечения населения бесперебойным комфортным и безопасным дорожным движением по автомобильным дорогам на территории поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2015-2017 гг.» (Программа прилагается)

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2015-2017 гг.» корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

 4. Постановление вступает в силу с момента подписания

Глава Середского сельского поселения: А.Е.Максименко

Приложение

к постановлению главы

Середского сельского поселения

от 20.11.2014г. № 92

**Программа**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2015- 2017гг.»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2015-2017г г.»  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Середского сельского поселения, Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  |
| Основные разработчики программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Координатор программы  | Администрация Середского сельского поселения |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам поселения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта - совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах- уточнение перечня автомобильных дорог районного значения-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах |
| Срок реализации программы | Период реализации программы – 2015-2017 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования –40122 т.р. 2015г – 12492т.р. 2016 г. – 14369 т.р. 2017г. – 13261 т.р.Источник финансирования:средства местного бюджета –7458 т.р., 2015г. – 2240 т.р. 2016г. – 2884 т.р. 2017г. – 2334 т.р.средства областного бюджета – 18370 т.р., 2015г.- 5958 т.р., 2016г. – 5958 т.р., 2017 г. – 6454 т.р.средства районного бюджета – 14294 т.р. 2015г.- 4294 т.р., 2016г. – 5527 т.р., 2017г. – 4473 т.р. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы Администрация Середского сельского поселения и Муниципальный Совет Середского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Середского сельского поселения тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры. Организация дорожной деятельности в отношении автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций:

- формирование и ведение перечня автодорог;

- формирование муниципального заказа на строительство и содержание дорог;

- обеспечение безопасного дорожного движения на автодорогах.

Основу дорожной сети на территории поселения составляют автодороги областного и районного движения, которые являются основными транспортными артериями, связывающие 220 населенных пунктов, а также улично-дорожная сеть.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| Областные | 145,88 | 32,2 |
| Районные | 201,3 | 44,5 |
| Улично-дорожная сеть | 105,5 | 23,3 |
| ИТОГО: | 452,68 | 100,0 |

По состоянию на 01.11.2014г.

 **улично-дорожная сеть – 105,5 км**

- протяженность грунтовых дорог – 84,06 км

- протяженность с твердым покрытием – 17,29 км

- протяженность с усовершенствованным покрытием – 4,15 км

**- дороги общего пользования – 201,324км**

- протяженность грунтовых дорог – 183,929 км

- протяженность с твердым покрытием – 17,395 км

**2.Основные цели и задачи Программы**

 Основной целью и задачей Программы является:

 - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам поселения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения

- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах

- уточнение перечня автомобильных дорог районного значения

-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах

**3.Перечень мероприятий муниципальной Программы. Прогнозные затраты на ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Середского сельского поселения на 2015-2017 годы ( в ценах 2014 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Насел.****пункт** | **Проживает****(пост/регист)****Чел.** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. |
| 2015 | 2016 | 2017 | **до 2020** |
|  | **Ремонт дорог вне границ населенных пунктов:** (*бюджет: область + район*) |  |  | **7427** | **8660** | **7867** |  |
|  | Содержание, проектная документация и экспертиза  |  |  | 79,72 | 206,0 | 367 |  |
| 1 | «Ярославль-Любим»-Щербины- 0,33 км. ( долг 2013г.) |  |  | 713,3 |  |  |  |
| 2 | Терехино-Коровино -0,5 км (долг 2013г.) |  |  | 1820,1 |  |  |  |
| 3 | «Ярославль-Любим»-Неклюдцево- 0,18 км | Неклюдцево (Великодворье) | 13(7)= **20** | 1087,6 |  |  |  |
| 4 | «Ярославль-Любим»-Калиты - 0,15 км. | Калиты | **18** | 942,3 |  |  |  |
| 5 | «Данилов-Середа»-Серково-0,1 км | Серково | **14** | 679,98 |  |  |  |
| 6 | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Хотеново 0,25 км | Хотеново | **14** | 1231,9 |  |  |  |
| 7 | «Ярославль-Любим»-Кабочарово – 0,15 км. | Кабочарово | 8 | 401,4 | 470,7 |  |  |
| 8 | Поташево-Бабурино – 0,8 км | Поташево(Бабурино) | 21(14)= **35** |  | 3200 |  |  |
| 9 | «Ярославль-Любим»-Никиткино 0,5-? | Никиткино  | **27** |  |  | 2250 |  |
| 10 | Чурьяково-Тиманово-Шиловское-Татарское-Рудлево-Мохоньково 6-? | Тиманово, Шиловское, Татарское, Рудлево, Мохоньково | 1( 2, 3, 0, 18) = **23** |  |  |  | *27000* |
| 11 | Павликово-Октябрёво 2-? | Октябрёво, (Коровино, Чистилово) | 1(12, 7)= **20** |  |  |  | *9000* |
| 12 | «Ярославль-Любим»-Терехино-Высоково- 0,5 км | Высоково (Меленки) | 17(2)= **19** |  |  | 2250 |  |
| 13 | Середа-Рылово 1,5 км | Рылово | 19 |  |  |  | *6750* |
| 14 | «Ярославль-Любим»-Окунево 0,1 | Оканево | **18** |  |  |  | 450 |
| 15 | «Ярославль-Любим»-Хмельничново- 0,8км | Хмельничново | **16** |  |  | 3000 |  |
| 16 | «Данилов-Середа»-Починок-Стройково-1,0 км (от моста р.Касть) | Стройково | **16** | *Ремонт* *моста (область)* | 3783,3 |  |  |
| 17 | «Данилов-Середа»-Петрилово – 0,8 км | Петрилово(Тюляфтино) | 4(9)= **13** |  | 1000 |  |  |
| 18 | «Ярославль-Любим»-Нефедово-Посирово-Поддубново 3км | Посирово(Поддубново) | 7(6)= **13** |  |  |  | *13500* |
| 19 | Ломки-Романцево 1км | Ломки, (Романцево) | 9(3)= **12** |  |  |  | *4500* |
| 20 | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Кузнецово 1,5-? | Кузнецово | 11 |  |  |  | *6750* |
| 21 | Терехино-Фоминское -1,0 км | Фоминское | 7 |  |  |  | *4500* |
| 22 | «Ярославль-Любим»-Зименки 1-? | Зименки | 6 |  |  |  | *4500* |
| 23 | Козлово-Кондраково-Севастьяново-Лупачево 3,5-? | Кондраково(Севастьяново, Лупачево)(дачные; с/у СПК) | 0(3, 3)= 6 |  |  |  | *15750* |
| 24 | «Ярославль-Любим»-Избино 1,5-? | Избино | 5 |  |  |  | *6750* |
| 25 | Ездино-Стратилат (переезд на Старово) | Старово | 5 | *по содер-**жанию* |  |  |  |
| 26 | «Данилов-Середа»-Курилово 0,8-? | Курилово | 3 |  |  |  | *3600* |
| 27 | «Данилов-Середа»-Скипино 1,5-? | Скипино | 1 |  |  |  | *6750* |
| 28 | «Ярославль-Любим»-Верховины 1,5-? | Верховины | 1 |  |  |  | *6750* |
| 29 | «Середа- Путятино»-Будилово- 0,5 км. | Будилово (дачная) | 0 |  |  |  | *2250* |
| 30 | Догадцево-Язвицево 1км | Язвицево (дачная) | 0 |  |  |  | *4500* |
| 31 | Титово-Качаево 2 км (проблемные участки) | Качаево (общ. кладбище) | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Козлово-Севастьяново-Лупачево |  |  | 470,7 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Населённый пункт** | **Наименование мероприятий** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. |
| 2015 | 2016 | 2017 | **до 2020**  |
|  |  | **Ремонт дорог в границах населенных пунктов:** (*бюджет: область + поселение*) | ***5065*** | ***5709*** | ***5394*** |  |
|  |  | Содержание, проектная документация и экспертиза), мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 238,200 | 387,5 | 228,8 |  |
| 1 | д.**Терехино**: (долг 2013г.) | ул.Ромашковая 0,25 км | 749,7 |  |  |  |
| 2 | **с.Середа**:  | Ул.Октябрьская 0,25 км (долг 2013г.) | 491,8 |  |  |  |
| 3 | ул.Ярославская (проезд от ул.Ленина) |  | 1017,1 |  |  |
| 4 | **д. Зубцово**:  | ул.Окружная 0,2 км |  |  |  | 900 |
| 5 | **д. Лытино**:  | проезд к домам №№ 16,17,18 - 0,2 км |  |  | **400** |  |
| 6 | **д. Титово**:  | ул.Лесная 0,4 км |  |  |  | 1800 |
| 7 | **д.Федурино**:  | ул.Полевая 0,39 км | 1200,0 | 692,900 |  |  |
| 8 | ул. Дубенская 0,26 км |  |  |  | 1170 |
| 9 | ул. Нижняя 0,19 км |  |  |  | 850 |
| 10 | ул.Молодежная 0,3 км |  |  |  | 1350 |
| 11 | ул.Орлова 0,19 км |  |  |  | 850 |
| 12 | **д.Баловино**:  | ул.Владимирская – 0,46 км |  | 2119,9 |  |  |
| 13 | ул.Илейцинская – 0,2 км  |  |  | 940,2 |  |
| 14 | **д.Копнинское**:  | ул.Петровская – 0,25 км (подъезд к магазину) |  |  | **1125** |  |
| 15 | д.**Телицино**:  | ул.Строителей 0,25 км | 1055,0 |  |  |  |
| 16 | ул.Мира 0,35 км | 1330,3 |  |  |  |
| 17 | д.**Бирилёво**:  | ул.Берелёвская (съезд)0,3 км |  |  |  | 1350 |
| 18 | д.**Филино**: | ул.Дорожная (съезд) 0,5 км |  |  |  | 2250 |
| 19 | д.**Алексеево**:  | ул.Алексеевская 0,5 км |  |  |  | 2250 |
| 20 | д.**Высоково** (*Зименковская*): | ул.Светлая-0,1 км |  |  | **450** |  |
| 21 | **д.Неклюдцево:** | ул.Ямская 0,5 км |  |  | **2250** |  |
| 22 | д.**Коровино**:  | ул.Широкая- 0,35 км |  |  |  | 1570 |
| 23 | д.**Поташево**:  | ул.Цветочная- 0,5 км |  |  |  | 2250 |
| 24 | д.**Хмельничново**:  | ул.Садовая- 0,3 км |  |  |  | 1350 |
| 25 | д.**Никиткино**: | ул.Зелёная- 0,4 км |  |  |  | 1800 |
| 26 | д.**Чурьяково**:  | ул.Зелёная- 0,7 км |  |  |  | 3150 |
| 27 | ул.Старая- 0,3 км |  | 1491,6 |  |  |

**4. Планируемые показатели эффективности реализации Программы**

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети населенных пунктах поселения

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах

- обеспечение ежегодного содержания сети автодорог

**5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы**

- обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам общего пользования и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования | Источник финансирования |
| 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 12492 | 14369 | 13261 | Областной, районный, местный бюджет | Областной, районный, местный бюджет | Областной, районный, местный бюджет |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**7.Система организации контроля за реализацией Программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Середского сельского поселения, Муниципальный Совет Середского сельского поселения.

**ПОДПРОГРАММА «Повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения »**

1. **Характеристика проблемы Подпрограммы**

Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах поселения является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. К основным факторам, определяющим причины аварийности на территории сельского поселения, следует отнести:

- пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Основной рост транспорта приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц.

 **2.Основные цели и задачи Подпрограммы**

 Основной целью Подпрограммы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Середского сельского поселения.

 Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить следующие задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков дорог

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий

 **3.Перечень Подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования,всего т.р. | в том числе по годам | Муниципальный заказчик исполнитель мероприятия |
| 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  **Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Середского сельского поселения** |
| 1 | Установка дорожных знаков, пешеходных ограждений.Оборудование тротуаров у детских учреждений, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей. | Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  | Администрация Середского сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |

 **4. Планируемые показатели эффективности реализации Программы**

- повышение эффективности безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей эффективности реализации программы | Ед.Изм. | Базовое значение показателя | Планируемоезначение показателя | % соотношение |
| 2015 г. | 2016г | 2017г | 2015г | 2016г | 2017г |
|  **Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Середского сельского поселения** |
| 1 | Установка дорожных знаков, пешеходных ограждений.Оборудование тротуаров у детских учреждений, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей. | т.р. | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |

**5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы**

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования | Источник финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  | 100,0 |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |

**7.Система организации контроля за реализацией Программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Середского сельского поселения, Муниципальный Совет Середского сельского поселения.